## Sheet1
Days | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
0 | 32 | 32
1 | 29 | 28
2 | 26 | 28
3 | 23 | 26
4 | 20 | 20
5 | 17 | 12
6 | 14 | 10
7 | 11 | 10
8 | 8 | 4
9 | 5 | 0
10 | 0 | 0