## Sheet1
Days | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
0 | 40 | 40
1 | 36 | 40
2 | 32 | 39
3 | 28 | 31
4 | 24 | 27
5 | 20 | 25
6 | 16 | 25
7 | 12 | 20
8 | 8 | 19
9 | 4 | 18
10 | 0 | 16